## Slide 1
Analisi del rischio
e4f-network.eu

## Slide 2
Conoscere i fondamentali dell’analisi del rischio
Imparare quali sono le caratteristiche distintive tra l’analisi quantitativa e qualitatativa del rischio
Familiarizzare con le diverse tipologie ed approcci all’analisi del rischio
Obiettivi e scopi
Alla fine di questo modulo sarai in grado di:

## Slide 3
Unità 1: Analisi del rischio
Sezione 1.1: Definizione dell’analisi del rischio
Sezione 1.2: Analisi qualitativa del rischio
Sezione 1.3: Analisi quantitativa del rischio
Sezione 1.4: Analisi qualitativa vs. quantitativa
Unità 2: Metodologie e approcci all’analisi del rischio
Sezione 2.1: Bow Ties Analysis
Sezione 2.2: Matrix dell’analisi del rischio
Sezione 2.3: Registro dei rischi
Sezione 2.4: Analisi SWIFT
Indice dei contenuti
Unità e sezioni

## Slide 4
L’analisi del rischio è il processo di determinazione della probabilità di rischio in un progetto. Indaga sull’incertezza dei rischi potenziali e su come potrebbero influenzare il progetto in termini di tempo, qualità e denaro se si verificassero.
Unità 1: Analisi del rischio
Perchè?
L’analisi del rischio è fondamentale per stabilire la validità di un determinato progetto o investimento e per pianificare i processi appropriati per gestire tali rischi.
Come?
Un analista del rischio lavora sull’individuare cosa potrebbe non procedere secondo i piani. Questi svantaggi devono essere bilanciati con un misuratore di probabilità che valuti la possibilità che l’evento si verifichi.
Sezione 1.1: Definizione dell’analisi del rischio

## Slide 5
Analisi del rischio
Analisi qualitativa del rischio
Analisi quantitativa del rischio
Registro dei rischi
Indice di probabilità-impatto
Categorizzazione del rischio
Giudizio degli esperti
Analisi di sensibilità
Analisi dell’albero decisionale
Analisi di scenario
Simulazione del campionamento dell’ipercubo latino
Simulazione Monte Carlo

## Slide 6
L’analisi qualitativa del rischio è una valutazione del rischio eseguita da specialisti del team di progetto che utilizzano i dati di progetti precedenti e le loro conoscenze per determinare l’impatto e il valore di verosimiglianza per ciascun rischio su una scala o matrice di rischio.
Analisi del rischio
La scala è in genere valutata da zero a uno. Cioè, se la probabilità che il rischio si verifichi nel progetto è .5, ha una probabilità del 50% di verificarsi.
C'è anche una scala di effetti che va da uno a cinque, con cinque che hanno il maggiore impatto sul progetto. Il rischio sarà quindi classificato come basato sulla fonte o sull'effetto.
Una volta che i rischi sono stati identificati ed esaminati, un membro del team di progetto viene nominato come proprietario del rischio per ciascun rischio. Sono responsabili dello sviluppo e dell'attuazione di una strategia di risposta al rischio.
Sezione 1.2: Analisi qualitativa del rischio

## Slide 7
L’analisi quantitativa del rischio è un esame statistico dell’impatto dei rischi identificati sull’intero progetto. Ciò consente ai project manager e ai team leader di fare scelte con meno ambiguità e aiuta il processo di controllo del rischio.
Analisi del rischio
L’analisi quantitativa dei rischi analizza i vari risultati del progetto e calcola la probabilità di raggiungere gli obiettivi del progetto.
Ciò aiuta il processo decisionale, specialmente durante la fase di pianificazione del progetto quando c'è ambiguità.
Assiste i project manager nello sviluppo di obiettivi realistici in termini di costi, pianificazione e ambito.
Sezione 1.3: Analisi quantitativa del rischio

## Slide 8
Sezione1.4: Analisi qualitativa e quantitativa del rischio
Analisi qualitativa | Analisi quantitativa
Processo analitico che non utilizza valutazioni numeriche e quantitative per identificare e valutare dei pericolic. Può essere fatto per ogni tipo di progetto. Fornisce una valutazione soggettiva della probabilità e dell’impatto. Facile da eseguire Non sono necessari software o strumenti specifici. | Si tratta di valutazioni numeriche e quantitative. Non è richiesta per tutti i progetti; per alcune tipologie di progetto può essere evitata. Fornisce una valutazione oggettiva e una stima probabilistica di tempi e costi. È più dispendiosa in termini di tempo rispetto ad una analisi qualitativa. Potrebbe richiedere alcuni strumenti specifici per poter essere realizzata.

## Slide 9
Riassumendo
Il processo di determinazione della probabilità di rischio di un progetto.
Analisi del rischio
Qualitativa
Quantitativa
Tipologie di analisi del
rischio
Valutazione statistica dell’impatto dei rischi identificati sull’intero progetto.
Analitica vs. numerica
Soggettiva vs. oggettiva
Qualitativa vs.
Quantitativa
Analisi quantitativa
del rischio
Determina il valore dell’impatto e verosomiglianza per ogni rischio sulla base di una scala o matrice di rischio.
Analisi qualitative
del rischio

## Slide 10
Esistono diversi approcci di analisi del rischio per assistere i manager nell’analisi e nel processo decisionale.
Analisi su modello bow tie
Matrice dell’analisi del rischio ( + registro dei rischi, cioè protocolli e responsabilità)
Analisi SWIFT
Unità 2: Metodologie e approcci all’analisi del rischio
Gli approcci

## Slide 11
L’analisi Bow Tie è una rappresentazione grafica di nuovi percorsi idonei che portano alla prevenzione dei rischi e alle misure di sicurezza che potrebbero essere necessarie a livello di organizzazione o per qualsiasi processo/funzione.
Sezione 2.1: Analisi su modello Bow Tie
Cause
Conseguenze
Evento
Prevenzione
Ripresa
Prima
Dopo
Unità 2: Metodologie e approcci all’analisi del rischio

## Slide 12
La matrice di analisi dei rischi classifica la gravità di un determinato rischio in base alla probabilità e all’impatto dell’interruzione associata.
Il suo obiettivo principale è assistere i manager nella definizione delle priorità dei rischi e nello sviluppo di una strategia di gestione del rischio che includa le risorse e le strategie appropriate per la mitigazione del rischio.
Sezione 2.2: Matrice dell’analisi del rischio
IMPATTO (CRITERI DEL RISCHIO)
 | Trascurabile | Marginale | Critico | Catastrofico
Certo |  |  |  | 
Probabile |  |  |  | 
Possibile |  |  |  | 
Improbabile |  |  |  | 
Raro |  |  |  | 
PROBABILTÁ
Unità 2: Metodologie e approcci all’analisi del rischio

## Slide 13
Un registro dei rischi è un archivio in cui sono registrati i risultati dei processi di gestione del rischio. Le informazioni contenute in un registro dei rischi possono includere la persona responsabile della gestione del rischio, della probabilità, dell’impatto, del punteggio di rischio, delle risposte al rischio pianificate e di altre informazioni utilizzate per ottenere una comprensione di alto livello dei singoli rischi.
Fonte: PMP Management Book, Seventh Edition, July 2021.
Sezione 2.3: Registro dei rischi
Unità 2: Metodologie e approcci all’analisi del rischio

## Slide 14
SWIFT è un acronimo che sta per Structured What If Technique.
Si tratta di una strategia di analisi dei rischi che si concentra sul rilevamento di possibili pericoli connessi con le modifiche del piano di progetto.
Come suggerisce il termine, i membri del team devono generare il maggior numero possibile di domande "what if" al fine di identificare tutti i potenziali pericoli.
Sezione 2.4: Analisi Swift
SWIFT utilizza un brainstorming strutturato, che combina un pre-set di parole guida (come pianificazione, importo, ecc.) con prompt generati dai partecipanti che spesso iniziano con domande come "e se?" o "come potrebbe? ".
Con l’aiuto delle parole guida e delle domande “what if?”, il facilitatore invita il gruppo a sollevare e discutere questioni come:
    Rischi noti
    Fonti e driver del rischio
    Esperienze precedent, successi e incidenti
    Controlli noti ed esistenti
    Requisiti e vincoli normativi
Unità 2: Metodologie e approcci all’analisi del rischio

## Slide 15
Riassumendo
Analisi Bow Ties
Matrice dell’analisi del rischio
Registro del rischio
Analisi SWIFT
Metodologie per l’analisi
del rischio

## Slide 16
Grazie!
e4f-network.eu